## Intro
Scrum Excel sheet
Your Product Name :		Orchestre

Réunion de lancement du projet 15 Mars 2017
Lieu : Wild Code School – Lab’O – 1 av. du Champ de Mars - Orléans
Heure de début 17h
Temps estimé : 1h
Client : Gabriel Mattei : Présent
Équipe projet : Tanguy – David – Maxime – Hagera : présente
Ordre du jour : discussion autour du projet et début de réalisation du cahier
des charges
Objectif
• Rencontres/Échanges pour suivre l’avancée du projet
• Recueillir ses doléances, ses besoins, ses attentes

Reformulation du projet
Gabriel Mattei est un chef d’orchestre symphonique et également un
compositeur. Les deux disciplines qu’il exerce portent des valeurs opposées.
L’idée est de faire un site vitrine représentant les deux mondes de Gabriel
Mattei, entre autre le côté chef d’orchestre, et l’art du performing.
Le but premier du site est de visualiser son travail, son univers de façon
rapide, simple et intuitive.
Nous lui proposons également de réserver au plus vite l’hébergement vers
OVH : VPS SSD1 chez OVH https://www.ovh.com/fr/vps/vps-ssd.xml
Fonctionnalités / Ambiance du site internet
• Gestion des articles (back-office)
• Création d’une archive, chronologique avec performances mises en avant
• Timeline
• Minimaliste – épuré – Ponctué de notes musicales

Contenus
Le contenu graphique nous sera fourni par la graphiste Sophie Cure
Carte de visite – Maquettes – Vidéos YouTube
Se référer au site www.gabrielmattei.eu

## Product Backlog
Orchestre

User story id	Title	User story	Domain	Priority	Plannified in Sprint
1	Filtre	en tant qu' utilisateur je veux avoir accès rapidement aux filtres (symphonic/performing art)	intégration	10
2	Vidéos	en tant qu' utilisateur je veux pouvoir lire les vidéos simplement et rapidement	intégration	10
3	Contact	en tant qu' utilisateur je veux pouvoir contacter facilement Gabriel	intégration	10
4	Favoris	en tant qu' utilisateur je veux pouvoir avoir accès rapidement à ses favoris	intégration	10
5	Visibilité Filtre	en tant qu' utilisateur je veux savoir où je me situe (symphonic/performing art)	intégration	10
6	Responsive	en tant qu' utilisateur je veux pouvoir lire ce site sur mon téléphone	intégration	10
7	Ajout	en tant qu' admin je veux pouvoir rajouter des articles avec photos/vidéos	Backoffice
8	Favoris select	en tant qu' admin je veux pouvoir choisir les articles qui seront mes favoris* (*en haut de page)	Backoffice
9	Contact modifier	en tant qu' admin je veux pouvoir changer mes coordonnées	Backoffice
10	login	en tant qu' admin je veux que mon site soit sécurisé	Backoffice
11	année	en tant qu' admin je veux pouvoir choisir l’année de l’article que j’ajoute	Backoffice
12	display/hide	en tant qu' admin je veux pouvoir sélectionner les articles à afficher	Backoffice
13	suppression (double)	en tant qu' admin je veux pouvoir supprimer un article rentré par erreur	Backoffice
14	tableau	en tant qu' admin je veux pouvoir voir tous les articles ajoutés ds un tableau	Backoffice
15	modification	en tant qu' admin je veux pouvoir modifier un article	Backoffice
16

## Sprint 1
	Sprint 1	Start date	mardi, octobre 21, 2008
	Orchestre	End date (included)	mardi, novembre 04, 2008
		Initial Scrum Effort	64
		Sprint objectives	To set-up a login page and be able to build and test.

ID	Short name	Value/Importance	Initial Estimate	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.
1D	Basic web page for authentication with form	115	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2A	Build the source code using maven2	110	8	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
1A	Authentication using plain text with ACEGI	105	20	20	20	14	13	13	8	4	4	4	0
2B	Set up Jetty in maven2	80	4	4	4	3	6	3	0	0	0	0	0
1C	I lost my password functionality	35	16	16	16	16	16	16	16	12	5	0	0
1B	Remember me functionality on home page	20	12	12	12	12	12	12	12	12	8	1	0

			64	64	56	45	47	44	36	28	17	5	0	<= Remaining Scrum Units
			Forecast	64,0	56,9	49,8	42,7	35,6	28,4	21,3	14,2	7,1	0,0	0,0
Burn down chart sprint 01 / Days / Scrum units

## Sprint 2
	Sprint 2	Start date	mardi, octobre 21, 2008
	Orchestre	End date (included)	mardi, novembre 04, 2008
		Initial Scrum Effort	10
		Sprint objectives	To set-up a login page and be able to build and test.

ID	Short name	Value/Importance	Initial Estimate	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.
	Sample user story		10	0

			10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<= Remaining Scrum Units
			Forecast	10,0	8,9	7,8	6,7	5,6	4,4	3,3	2,2	1,1	0,0	0,0
Burn down chart sprint 01 / Days / Scrum units

## system sheet
	Computation of remaining scrum units

		Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
Total scrum units estimated		64,00	10
	Restant fin	0	0	0	0	0	0

Do not edit table content	Days:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		Known X
	Sprint 1	64	57	50	43	36	28	21	14	7	0		0
	Sprint 2	10	9	8	7	6	4	3	2	1	0		9
	Sprint 3					1
	Sprint 4
	Sprint 5
	Sprint 6

	Description :
	This table computes the theorical amount of remaining work per days. Value in blue bold are linked to "Sprint 01" and "Sprint 02" sheets.